## Sheet1
Hours remaining (at start of day)
| 2015-02-09 | 2015-02-10 | 2015-02-11 | 2015-02-12 | 2015-02-13 | 2015-02-14 | 2015-02-15 | 2015-02-16 | 2015-02-17 | 2015-02-18 | 2015-02-19 | 2015-02-20 | 2015-02-21 | 2015-02-22 | 2015-02-23 | 2015-02-24 | 2015-02-25 | 2015-02-26 | 2015-02-27 | 2015-02-28 | 2015-03-01 | 2015-03-02
ideal | 116 | 110.4762 | 104.9524 | 99.4286 | 93.9048 | 88.381 | 82.8571 | 77.3333 | 71.8095 | 66.2857 | 60.7619 | 55.2381 | 49.7143 | 44.1905 | 38.6667 | 33.1429 | 27.619 | 22.0952 | 16.5714 | 11.0476 | 5.5238 | 0
real | 116 | 116 | 116 | 114 | 114 | 111 | 110 | 97 | 90 | 81 | 78 | 76 | 67 | 65 | 60 | 49 | 33 | 21 | 13 | 8 | 4 | -5
finished | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 13 | 7 | 9 | 3 | 2 | 9 | 2 | 5 | 11 | 16 | 12 | 8 | 5 | 4 | 9
Actual hours
Person | 2015-02-09: Estimated Hours; 2015-02-10: week 1; 2015-02-11: week 2; 2015-02-12: week 3; 2015-02-13: sprint 2; 2015-02-15: Sprint 2 Burndown
Amee | 2015-02-09: 17; 2015-02-10: 6; 2015-02-11: 4; 2015-02-12: 9; 2015-02-13: 19; 2015-02-15: Amee Joshipura
Carl | 2015-02-09: 12; 2015-02-10: 0; 2015-02-11: 8; 2015-02-12: 4; 2015-02-13: 12; 2015-02-15: Team McBuddy
Han | 2015-02-09: 13; 2015-02-10: 0; 2015-02-11: 3; 2015-02-12: 13; 2015-02-13: 16
Lilly | 2015-02-09: 11; 2015-02-10: 4; 2015-02-11: 4; 2015-02-12: 1; 2015-02-13: 9
Nathaniel | 2015-02-09: 12; 2015-02-10: 0; 2015-02-11: 7; 2015-02-12: 13; 2015-02-13: 20
Nick | 2015-02-09: 15; 2015-02-10: 1; 2015-02-11: 7; 2015-02-12: 7; 2015-02-13: 15
Phil | 2015-02-09: 11; 2015-02-10: 9; 2015-02-11: 0; 2015-02-12: 0; 2015-02-13: 9
Ryan | 2015-02-09: 13; 2015-02-10: 3; 2015-02-11: 4; 2015-02-12: 7; 2015-02-13: 14
Yuechuan | 2015-02-09: 12; 2015-02-10: 0; 2015-02-11: 1; 2015-02-12: 11; 2015-02-13: 12
Total | 2015-02-09: 116; 2015-02-10: 23; 2015-02-11: 38; 2015-02-12: 65; 2015-02-13: 126